## Sheet1
问题类型 | Key | 主题 | 经办人 | 报告人 | 优先级 | 状态 | 解决结果 | 创建 | 更新 | 到期日 | 修改人 | 是否已修改
缺陷 | DJG-197 | 警示的提醒提示申请，需要到协同审核的同部门下审核，但协同和警示没有相同的部门。。。 | 刘海强 | 周华锋 | 严重 | 打开 | 已解决 | 14/十一月/16 2:29 下午 | 15/十一月/16 2:41 下午
缺陷 | DJG-138 | 部门抄告抄送反馈时，抄告抄送申请和抄告抄送接收反馈处都能反馈导致同一条申请能反馈两次（先申请反馈，再接收反馈） | 余力荣 | 曹仕林 | 严重 | 新建(New) | 未解决 | 09/十一月/16 8:07 下午 | 09/十一月/16 8:20 下午
缺陷 | DJG-113 | 抄告抄送-出现了新建抄告抄送时，抄告单编号都是同一个的情况（删除缓存后新建正常） | 余力荣 | 周华锋 | 严重 | 新建(New) | 未解决 | 08/十一月/16 7:05 下午 | 08/十一月/16 7:05 下午
缺陷 | DJG-82 | 将公示即时信息的地址复制到别的浏览器打开或者同一浏览器session过期，会导致将数据库所有数据都展示出来，并且可以修改 | 徐建军 | 杨一帆 | 严重 | 新建(New) | 未解决 | 07/十一月/16 6:23 下午 | 07/十一月/16 6:31 下午 |  | 李纪祥 | 已修改
缺陷 | DJG-80 | 不同企业类型的年报，在公示中对应模板相同，导致，不需要填写的报表显示无数据，没有的项显示不公示，有些内容没公示（分公司类等） | 徐建军 | 赵璐娇 | 严重 | 新建(New) | 未解决 | 07/十一月/16 3:48 下午 | 07/十一月/16 4:47 下午
缺陷 | DJG-78 | 同一个浏览器登两个企业端年报，年报表格会串 | 徐建军 | 杨一帆 | 严重 | 新建(New) | 未解决 | 07/十一月/16 3:41 下午 | 07/十一月/16 5:30 下午
缺陷 | DJG-68 | IE8下、特殊的普通合伙企业年报报送时报错，导致无法报送年报 | 徐建军 | 曹仕林 | 严重 | 新建(New) | 未解决 | 06/十一月/16 3:59 下午 | 06/十一月/16 3:59 下午
缺陷 | DJG-64 | 填写食品仓储备案表时，点击提交后提示是否关闭窗口，选择否后可以继续提交，提交两次及以上会导致该企业无法登录 | 余靖伟 | 曹仕林 | 严重 | 关闭 | 已解决 | 04/十一月/16 4:58 下午 | 10/十一月/16 5:37 下午
缺陷 | DJG-62 | 年报企业端session过期，1.页面操作会提示500 2.即时信息会显示数据库中所有即时信息的记录，并且可以修改且修改有效 | 徐建军 | 周华锋 | 严重 | 新建(New) | 未解决 | 04/十一月/16 4:39 下午 | 07/十一月/16 1:42 下午 |  | 李纪祥 | 已修改
缺陷 | DJG-56 | 有限责任公司填出资情况表时，先填认缴等于注册资本的数据，点保存，表格状态变成已填报，修改认缴数据不等于注册资本，点保存，会弹校验提示，但表格状态还是已填报，不影响年报最终的提交 | 徐建军 | 杨一帆 | 严重 | 新建(New) | 未解决 | 04/十一月/16 3:28 下午 | 04/十一月/16 4:54 下午
缺陷 | DJG-50 | 企业端申请修改年报，将独立核算改为非独立核算，点击保存并预览提交，打开的提交页面并没有保存成功，还是按独立核算显示的，见附件 | 徐建军 | 赵璐娇 | 严重 | 新建(New) | 未解决 | 04/十一月/16 11:36 上午 | 04/十一月/16 4:44 下午
缺陷 | DJG-32 | 网店情况、许可证情况、分支机构情况、历次年度报告记录四张表，没有数据的时候显示不全，详见截图 | 徐建军 | 杨一帆 | 严重 | 新建(New) | 已解决 | 03/十一月/16 11:23 上午 | 03/十一月/16 11:25 上午 |  | 赵祥江
缺陷 | DJG-25 | 个体户申请修改年报，审核通过后，个体户端连续双击确定可以重复提交，对应的修改次数也重复增加，见附件 | 徐建军 | 赵璐娇 | 严重 | 新建(New) | 未解决 | 02/十一月/16 4:40 下午 | 02/十一月/16 4:43 下午
缺陷 | DJG-23 | (企业)公示状态为已公示(内容审核不通过)时点修改后无法保存和提交且不能修改内容 | 高金玲 | 曹仕林 | 严重 | 重新打开 | 未解决 | 02/十一月/16 4:29 下午 | 04/十一月/16 9:26 上午
缺陷 | DJG-15 | 提交年报时，预览并提交年报按钮能多次点击导致打开多个提交年报页面，同一年度可以报送多次年报 | 高金玲 | 曹仕林 | 严重 | 重新打开 | 未解决 | 02/十一月/16 3:31 下午 | 11/十一月/16 9:58 上午
缺陷 | DJG-8 | 新增许可证列表的时候，选择许可证以后点确定，未添加到取得许可证中 IE9 | 徐建军 | 杨一帆 | 严重 | 新建(New) | 未解决 | 02/十一月/16 3:06 下午 | 02/十一月/16 4:52 下午
改进 | DJG-7 | 历次年报查询里没显示之前年度以年报的记录 | 徐建军 | 杨一帆 | 严重 | 新建(New) | 无需解决数据问题 | 02/十一月/16 3:03 下午 | 03/十一月/16 2:24 下午 |  | 赵祥江